ПЛАН ДІЙ

щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти міста Ватутіного на період до 2012 року

| № п/п | Напрямок та завдання | Термін виконання | Виконавець | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розвиток мережі та підвищення ефективності управління психологічною службою |
| 1.1. | Провести засідання колегії відділу освіти Ватутінської міської ради з питання: - про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти міста Ватутіного на період до 2012 року | До 20.12.2008 | Відділ освіти | Затвердження міської програми розвитку психологічної служби |
| 1.2. | Запровадити міську інформаційну кампанію для інформування громадськості про діяльність психологічної служби і психолого-медико-педагогічної консультації (за окремим графіком) | Постійно | Відділ освіти, навчально-методичний центр практичної психології та соціальної роботи, міська психолого-медико-педагогічна консультація | Створення окремих рубрик у ЗМІ. Підвищення престижу працівників психологічної служби серед широких верств населення. Популяризація результатів діяльності служби |
| 1.3. | Розробити план та забезпечити щорічне проведення семінарів для керівників освіти міста з питань організації діяльності та моніторингу ефективності роботи працівників психологічної служби | Щорічно, починаючи з 01.12.2008 | Відділ освіти, навчально-методичний центр практичної психології та соціальної роботи | Розроблення планів, проведення семінарів для керівників освіти |
| 1.4. | Забезпечити практичних психологів, соціальних педагогів, консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій окремими кабінетами з відповідним обладнанням та устаткуванням відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 №691, яким затверджено Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів | До 2011 року | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | Забезпечення працівників психологічної служби окремими кабінетами |
| 1.5. | Щорічно здійснювати моніторинг розвитку і діяльності ЦППСР методичного кабінету відділу освіти та МПМПК | Щорічно | Відділ освіти | Визначення реального стану процесу розбудови психологічної служби та шляхів її удосконалення |
| 2. Покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій |
| 2.1. | Своєчасно складати перелік рекомендованої літератури, методичних посібників і методик для фахівців психологічної служби і психолого-медико-педагогічної консультації міста (за окремим планом) | Щорічно | Відділ освіти, методичний кабінет | Удосконалення науково-методичної роботи соціально-психологічної служби, міської психолого-медико-педагогічної консультації |
| 2.2. | Узагальнити кращий досвід роботи працівників психологічної служби міста (збірник) | Щорічно | Відділ освіти, методичний кабінет | Запровадження кращого досвіду у діяльності працівників служби |
| 2.3. | Створити та щорічно оновлювати каталог кращого досвіду роботи працівників психологічної служби | Щорічно, починаючи з 2009 року | Відділ освіти, методичний кабінет | Створення каталогу кращого досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів міста |
| 2.4. | Проводити тематичні конференції, семінари і наради для працівників служби | Постійно | Відділ освіти, методичний кабінет, центр практичної психології та соціальної роботи | Отримання методичної допомоги працівниками служби міста |
| 2.5. | Проводити атестацію працівників психологічної служби згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників | Постійно | Відділ освіти | Атестація працівників психологічної служби, установ і закладів освіти міста |
| 2.6. | Створити Web – сторінку для працівників служби | Протягом 2009 року | Відділ освіти, центр практичної психології та соціальної роботи | Додаткова організаційна та методична допомога фахівцям |
| 3. Супровід реформування освітньої галузі |
| 3.1. | У загальноосвітніх навчальних закладах, де працюють фахівці психологічної служби, ввести в плани позакласної роботи «Годину спілкування спеціаліста психологічної служби» для проведення діагностичної, корекційно-розвивальної, просвітницької та іншої не навчальної роботи за рахунок оплати робочого часу практичного психолога і соціально педагога | З 01.09.2009 | Відділ освіти | Введення «Години спеціаліста психологічно служби» |
| 3.2. | Впроваджувати у практику педагогічної діяльності інноваційні методики і технології профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою | До 01.12.2010 | Відділ освіти, методичний кабінет, центр практичної психології та соціальної роботи | Підготовка методичного посібника з питання соціально-психологічного супроводу дітей з девіантною поведінкою |
| 3.3. | Розробити методики щодо забезпечення психологічного супроводу випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час незалежного зовнішнього оцінювання | До 01.02.2009 | Відділ освіти, методичний кабінет, центр практичної психології та соціальної роботи | Розробка методології та технології психологічного супроводу незалежного оцінювання. Підготовка випускників до тестування, зняття психічного напруження |
| 3.4. | Розробити методики і технології психологічного супроводу до профільного та профільного навчання | 2009-2012 роки | Відділ освіти, методичний кабінет, центр практичної психології та соціальної роботи | Підготовка методичних рекомендацій. Диференціювання психологічного супроводу дітей залежно від профілю навчання |
| 4. Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних, спеціальних навчальних закладах та закладах освіти нового типу. |
| 4.1. | Узагальнити передовий досвід діяльності психологічної служби у дошкільних, спеціальних, позашкільних навчальних закладах | Протягом 2010 року | Відділ освіти, методичний кабінет | Розробка, видання і розповсюдження методичних посібників, інструктивно-методичних листів |
| 5. Оптимізація діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій |
| 5.1. | Запровадити постійне інформування громадськості про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій | Постійно | Відділ освіти, міська психолого-медико-педагогічна консультація | Популяризація психолого-медико-педагогічних консультацій серед населення, піднесення їх престижу |
| 5.2. | Вирішити питання про збільшення фінансування діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації, уведення нових штатних одиниць до складу консультацій | З 2009 року | Відділ освіти | Удосконалення організаційної структури міської психолого-медико-педагогічної консультації |
| 5.3. | Забезпечити міські психолого-медико-педагогічні консультації необхідним приміщенням, технічними засобами відповідно до наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 30 січня 2008 року №31 | 2009-2010 роки | Відділ освіти | Наявність власних приміщень психолого-медико-педагогічних консультацій |
| 5.4. | Удосконалювати кадровий підбір та контроль за роботою міської психолого-медико-педагогічної консультації | Постійно | Відділ освіти, міська психолого-медико-педагогічна консультація | Покращення діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації |

Секретар міської ради																Стеценко Т.В.